Додаток

до рішення селищної ради

від 22 лютого 2024 року

№ 672-22/VІІІ

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми «Безпечна громада» Петриківської селищної ради на 2022 – 2025 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) |  | Зміст заходів Програми з виконання завдання |  | Відповідальні за виконання |  | Строк виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | усього |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| РОЗДІЛ І. Організація забезпечення профілактики правопорушень, інформованісь населення, створення та покращення умов роботи поліцейських офіцерів громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Побудова ефективної взаємодії поліцейських офіцерів громади, органів місцевого самоврядування та населення методом тісної спільної роботи мешканців будинків, приватних господарств, поліції та місцевої влади. Вирішення проблемних питань громади, поязаних із безпекою, посиленням профілактики, попередження, недопущення та розкриття кримінальних правопорушень, з урахуванням потреб уразливих категорій населення у сільській місцевості, віддалених населених пунктах, садових товариствах |  | 1.1. Проведення моніторингу стану законності та правопорядку, суспільно - політичної ситуації в громаді з урахуванням факторів, що сприяють загостренню криміногенної ситуації |  | Петриківська селищна рада, Головне управління Національної поліції в Дніпропетров-ській області (поліцейські офіцери громади) |  | 2022-2025 | Селищний бюджет | - |  | - | - | - | - | Підвищення рівня поінформованості населення, оздоровлення соціально-економічної та морально-психоло-гічної ситуації у громаді |
|  |  | 1.2. Інформування населення через засоби масової інформації стосовно роботи поліцейських офіцерів громади щодо виявлення та розслідування правопорушень, а також причини і умови, що сприяють вчиненню пра-вопорушень. Проведення спільних брифінгів, прес-конференцій, круглих столів з найбільш актуальних питань щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Петриківської селищної ради |  | Петриківська селищна рада, поліцейські офіцери громади |  | 2022-2025 | Селищний бюджет | - |  | - | - | - | - |  |
| 2. Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення профілактичної діяльності, форм і методів профілактики правопорушень, підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії злочинності та корупції. Застосування нових форм і методів профілактики правопорушень на автошляхах, підвищення рівня дорожньої дисципліни |  | 2.1. Проведення поточного ремонту приміщень Поліцейських станцій |  | Петриківська селищна рада, Головне управління Національної поліції в Дніпропетров-ській області (поліцейські офіцери громади) |  | 2022-2025 | Селищний бюджет | 40 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | Поліпшення стану громадського порядку, запобігання порушенням громадського порядку й ослаблення дії криміногенних факторів, зменшення випадків неоперативного реагування правоохоронними органами на заяви та повідомлення про скоєні правопорушення, поліпшення стану дорожнього руху |
|  |  | 2.2. Придбання оргтехніки для Поліцейських станцій, виготовлення та розміщення наочних агітаційно-профілактичних, методичних, інформаційних матеріалів на рекламних стендах у місцях масового перебування громадян, у громадському транспорті тощо |  | Петриківська селищна рада, Головне управління Національної поліції в Дніпропетров-ській області (поліцейські офіцери громади) |  | 2022-2025 | Селищний бюджет | 100 | 70 |  | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | 2.3. Придбання канцелярських приладів, заправка картриджів, оплата послуг мережі Інтернет |  | Петриківська селищна рада, Головне управління Національної поліції в Дніпропетров-ській області (поліцейські офіцери громади) |  | 2022-2025 | Селищний бюджет | 40 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | Поліпшення стану громадського порядку, запобігання порушенням громадського порядку й ослаблення дії криміногенних факторів, зменшення випадків неоперативного реагування правоохоронними органами на заяви та повідомлення про скоєні правопорушення, поліпшення стану дорожнього руху |
|  |  | 2.4. Придбання паливно-мастильних матеріалів, технічне обслуговування службових автомобілів |  | Петриківська селищна рада, Головне управління Національної поліції в Дніпропетров-ській області (поліцейські офіцери громади) |  | 2022-2025 | Селищний бюджет | 800 | 150 |  | 150 | 350 | 150 |  |
|  |  | 2.5. Придбання спецобладнання (квадрокоптеру, засобу для вимірювання алкоголю в повітрі, що видихається людиною (алкотестеру) |  | Петриківська селищна рада, Головне управління Національної поліції в Дніпропетров-ській області (поліцейські офіцери громади) |  | 2022-2025 | Селищний бюджет | 140 | - |  | 140 | - | - |  |
|  |  | 2.6. Придбання пристрою для запису, зберігання та відтворення відеоінформації (відеореєстратора) |  | Петриківська селищна рада, Головне управління Національної поліції в Дніпропетров-ській області (поліцейські офіцери громади) |  | 2022-2025 | Селищний бюджет | 10 | - |  | 10 | - | - |  |
|  |  | 2.7. Сервісне технічне обслуговування, градуювання та повірка приладу для вимірювання алкоголю в повітрі, що видихається людиною (алкотестеру) |  | Петриківська селищна рада, Головне управління Національної поліції в Дніпропетров-ській області (поліцейські офіцери громади) |  | 2022-2025 | Селищний бюджет | 7,2 | - |  | - | 2,2 | 5,0 |  |
| УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ І |  |  |  |  |  |  | Селищний бюджет | 1137,2 | 240 |  | 330 | 382,2 | 185 |  |
| РОЗДІЛ ІІ. Охорона громадського порядку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Поліпшення правопорядку шляхом збільшення щільності патрулювання, уведення додаткових маршрутів за рахунок збільшення автопатрулів, оперативного реагування на повідомлення про порушення громадського порядку та скоєння злочинів, а також зібрання доказів на місці події завдяки своєчасному інформуванню та прибуттю на місце події працівників правоохоронних органів. Запобігання порушенням громадського порядку і ослаблення дії криміногенних факторів. Застосування нових форм і методів профілактики правопорушень на автошляхах, підвищення рівня дорожньої дисципліни |  | 1.1. Здійснення соціологічних досліджень, вивчення громадської думки про роботу правоохоронних органів |  | Петриківська селищна рада, відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетров-ській області |  | 2022-2025 | Селищний бюджет | - | - |  | - | - | - | Зменшення випадків неоперативного реагування правоохоронними органами на заяви та повідомлення про скоєні правопорушення. Запобігання порушенням громадського порядку й ослаблення дії криміногенних факторів. Поліпшення стану безпеки дорожнього руху |
|  |  | 1.2. Проведення профілактичних та інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на неприйняття у суспільстві протиправних діянь як явища, формування здорового способу життя, запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації, жорстокості та насильства, у тому числі серед дітей та молоді |  | Петриківська селищна рада, відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетров-ській області |  | 2022-2025 | Селищний бюджет | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  | 1.3. Розроблення та введення в дію механізму оперативного реагування правоохоронними органами на заяви та повідомлення про скоєні правопорушення |  | Петриківська селищна рада, відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетров-ській області |  | 2022-2025 | Селищний бюджет | - | - |  | - | - | - |  |
|  |  | 1.4. Придбання паливно-мастильних матеріалів для відділення поліції № 10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області |  | Петриківська селищна рада, Головне управління національної поліції в Дніпропетров-ській області |  | 2022-2025 | Селищний бюджет | 400 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | 1.5 Придбання та реєстрація автомобіля спеціалізованого призначення для відділення поліції № 10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області |  | Петриківська селищна рада, Головне управління національної поліції в Дніпропетров-ській області |  | 2022-2025 | Селищний бюджет | 1600 | 800 |  | 800 | - | - |  |
| УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ ІІ |  |  |  |  |  |  | Селищний бюджет | 2000 | 900 |  | 900 | 100 | 100 |  |
| РОЗДІЛ ІІІ. Організація безпеки дорожнього руху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застосування нових форм і методів профілактики правопорушень на автошляхах, підвищення рівня дорожньої дисципліни |  | 1.1. Здійснення контролю за відповідністю чинним нормам і стандартам проїжджої частини вулично-дорожньої мережі, технічних засобів регулювання дорожнього руху, нормативної видимості, освітлення, відеоспостереження й інших параметрів, що впливають на безпеку дорожнього руху та криміногенної ситуації в громаді |  | Головне управління Національної поліції в Дніпропетров-ській області, Петриківська селищна рада |  | 2022-2025 | Селищний бюджет | - | - |  | - | - | - | Підвищення рівня дорожньої дисципліни; поліпшення ситуації на дорогах та покращення криміногенної ситуації в громаді |
|  |  | 1.2. Облаштування системами відеоспостереження з можливістю візуального контролю основних транспортних доріг громади, місць концентрації дорожньо-транспортних пригод з метою своєчасного реагування на зміни в дорожній обстановці. |  | Головне управління Національної поліції в Дніпропетров-ській області, Петриківська селищна рада, |  | 2022-2025 | Селищний бюджет | 200 | 50 |  | 50 | 50 | 50 |  |
| УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ ІІІ |  |  |  |  |  |  | Селищний бюджет | 200 | 50 |  | 50 | 50 | 50 |  |
| РОЗДІЛ ІV. Забезпечення громадської безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Організація забезпечення профілактики правопорушень, організація інформування та підготовки населення до дій в особливий період |  | 1.1. Систематичне інформування громадськісті про результати, удосконалення методів забезпечення порядку та громадської безпеки, у тому числі шляхом організації виконання спільних завдань щодо забезпечення безпеки на території Петриківської селищної ради |  | Петриківська селищна рада, Кам’янський МРВ УСБ у Дніпропетров-ській області |  | 2022-2025 | Селищний бюджет | - | - |  | - | - | - | Удосконалення методів забезпечення громадської безпеки в особливий період |
|  |  | 1.2. Проведення серед населення інформаційно-роз’яснювальної та профілактичної роботи спрямованої на забезпечення громадської безпеки |  | Петриківська селищна рада, Кам’янський МРВ УСБ у Дніпропетров-ській області |  | 2022-2025 | Селищний бюджет | - | - |  | - | - | - | Запобігання небезпечним чинникам |
| 2. Забезпечення засобами і ресурсами для ефективної роботи працівників підрозділів Служби Безпеки України в реалізації спільних заходів |  | 2.1. Поліпшення матеріально-технічного забезпечення заходів з профілактики правопорушень, забезпечення громадської безпеки. 2.2. Придбання паливно-мастильних матеріалів. 2.3. Придбання техніки спеціального призначення та іншого обладнання довгострокового користування |  | Петриківська селищна рада, Кам’янський МРВ УСБ у Дніпропетров-ській області |  | 2022-2025 | Селищний бюджет | - 400 100 | - 100 - |  | - 100 100 | - 100 - | - 100 - |  |
| УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ ІV |  |  |  |  |  |  | Селищний бюджет | 500 | 100 |  | 200 | 100 | 100 |  |
| РОЗДІЛ V. Забезпечення виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Побудова ефективної взаємодії між Дніпровським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, його першим відділом і Петриківською селищною радою для якісного виконання покладених завдань |  | 1.1. Проведення заходів приписки громадян до призовних дільниць, призову громадян на військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України. 1.2. Підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, удосконалення системи оповіщення, збору та поставки зазначених мобілізаційних ресурсів |  | Петриківська селищна рада, Дніпропетровсь-кий обласний ТЦК та СП, Дніпровський РТЦК та СП, перший відділ Дніпровського РТЦК та СП Петриківська селищна рада, Дніпропетров-ський обласний ТЦК та СП, Дніпровський РТЦК та СП, перший відділ Дніпровського РТЦК та СП |  | 2022-2025 2022-2025 | Селищний бюджет Селищний бюджет | - - | - - |  | - - | - - | - | Своєчасне і якісне виконання законодавства щодо ведення військового обліку, військового обов’язку та військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації. Покращення соціального і правового захисту військовослужбовців. Покращення військово-патріотичного виховання громадян |
| 2. Забезпечення службової діяльності Дніпровського РТЦК та СП та першого відділу Дніпровського РТЦК та СП, виконання мобілізаційних заходів з поставки мобілізаційного ресурсу до бойових частин Збройних Сил України |  | 2.1. Придбання канцелярських приладів, заправка картриджів, виготовлення засобів наочної агітації (плакати, стенди, рекламна друкована продукція тощо), в тому числі: придбання паперу виготовлення засобів наочної агітації 2.2. Придбання паливно-мастильних матеріалів |  | Петриківська селищна рада, Дніпропетров-ський обласний ТЦК та СП, Дніпровський РТЦК та СП, перший відділ Дніпровського РТЦК та СП Петриківська селищна рада, Дніпропетров-ський обласний ТЦК та СП, Дніпровський РТЦК та СП, перший відділ Дніпровського РТЦК та СП |  | 2022-2025 2022-2025 | Селищний бюджет Селищний бюджет | 498,0 - - 598,0 | 99,0 - - 99,0 |  | 99,0 - - 99,0 | 300,0 100,0 200 400 | - - - - |  |
| УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ V |  |  |  |  |  |  | Селищний бюджет | 1096,0 | 198,0 |  | 198,0 | 700 | - |  |
| РОЗДІЛ VІ. Забезпечення заходів, пов’язаних із стримуванням та відсіччю збройної агресії проти України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення національної безпеки щодо посилення охорони об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення в умовах воєнного стану | 1.1. Виділення «Субвенції з місцевого бюджету обласному бюджету на виконання заходу 6.1. Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року» з послідуючою передачею її у вигляді субвенції державному бюджету |  | Петриківська селищна рада, Дніпропетровсь-ка обласна державна адміністрація |  | 2022- 2025 |  | Селищний бюджет | 2318,9 | - |  | - | 2318,9 | - |  |
| УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ VІ |  |  |  |  |  |  | Селищний бюджет | 2318,9 | - |  | - | 2318,9 | - |  |
| ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ |  |  |  | Обсяг коштів, які залучаються до виконання Програми |  |  |  | 7252,1 | 1488,0 |  | 1678,0 | 3651,1 | 435,0 |  |
|  |  |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Селищний бюджет |  |  |  | 7252,1 | 1488,0 |  | 1678,0 | 3651,1 | 435,0 |  |

Секретар селищної ради						        								 Лідія МОЖНА