Додаток  до додатка

до рішення селищної ради

від 25 квітня 2025 року

№ 948 – 30/VІІІ

ПЕРЕЛІК
завдань і заходів Програми розвитку соціальних

послуг в Петриківській селищній раді на 2025 – 2028 роки

| № з/п | Назва завдання Програми | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання заходів | Строки викона-ння заходів | Джерела фінансування | Обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат виконання заходу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | УСЬГО | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1 | Удосконалення системи управління та адміністрування сфери надання соціальних послуг на рівні громади | 1.1. Створення в громаді робочої групи з визначення потреб населення громади в соціальних послугах з урахуванням принципів гендерної рівності та партисипації | Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Петриківської селищної ради | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення в громаді робочої групи з визначення потреб населення громади в соціальних послугах з урахуванням принципів гендерної рівності та партисипації (2025 рік) |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Селищний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Розроблення та затвердження в громаді порядку визначення потреб населення в соціальних послугах | Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Петриківської селищної ради) | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | Розробити та затвердити порядок визначення потреб населення в соціальних послугах ( 2025 рік) |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Селищний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Визначення потреб населення громади в соціальних послугах відповідно до вимог чинного законодавства | Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Петриківської селищної ради) | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | Визначення потреб населення в соціальних послугах щороку на короткостроковий період та один раз на три роки – на середньостроковий період |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Селищний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Завершення формування в громаді соціально-демографічного паспорту щодо вразливих категорій населення із залученням усіх зацікавлених суб’єктів відповідно до додатка 1 до Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/ територіальної громади у соціальних послугах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 19.04.2023 № 130-Н, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.07.2023 за № 1169/40225 | Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Петриківської селищної ради Відділ соціально-економічного розвитку, планування, інвестиційної діяльності та інформаційного забезпечення Петриківської селищної ради | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформувати соціально-демографічний паспорт щодо всіх вразливих категорій населення |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Селищний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Запровадження, затвердження та оприлюднення переліку соціальних послуг, які надаються за рахунок бюджету селищної ради | Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Петриківської селищної ради | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  |  | Затвердження та оприлюднення переліку соціальних послуг, які надаються за рахунок коштів місцевого бюджету |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Селищний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Забезпечення затвердження тарифів на платні соціальні послуги, які надаються на рівні громади | Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Петриківської селищної ради КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Петриківської селищної ради | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  |  | Затвердження тарифів на платні соціальні послуги |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Селищний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. Проведення щорічного моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, у тому числі шляхом анкетування серед населення з метою виявлення незадоволеного попиту на надання соціальних послуг | Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Петриківської селищної ради | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  |  | Проведення щорічного моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Селищний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8. Запровадження проведення конкурсу громадських проєктів, спрямованих насамперед на розвиток соціальних послуг | Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Петриківської селищної ради Відділ соціально-економічного розвитку, планування, інвестиційної діяльності та інформаційного забезпечення Петриківської селищної ради | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 2000,0 | 300,00 | 400,00 |  | 650,0 |  | 650,0 |  | Проведення конкурсу громадських проєктів, спрямованих насамперед на розвиток соціальних послуг |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 2000,0 | 300,0 | 400,00 |  | 650,0 |  | 650,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 1.9. Проведення функціонального аудиту щодо доступності надавачів соціальних послуг всіх форм власності | Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Петриківської селищної ради | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення моніторингу відповідності надавачів соціальних послуг критеріям діяльності надавачів соціальних послуг |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Селищний бюджет бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.10. Забезпечення ведення на рівні громади Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери України | Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Петриківської селищної ради | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери України |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Селищний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Забезпечення розвитку мережі надавачів соціальних послуг усіх форм власності та підпорядкування | 2.1. Забезпечення доступності приміщень надавачів соціальних послуг для маломобільних груп населення | Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Петриківської селищної ради КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Петриківської селищної ради | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 15650,0 | 14750,0 | 500,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | Забезпечення доступності приміщень надавачів соціальних послуг у т..ч. укриття для маломобільних груп населення |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Селищний бюджет | 15650,0 | 14750,0 | 500,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 00,00 |  |  |  |
|  |  | 2.2. Запровадження в громаді соціальних послуг для осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією проти України, у тому числі послуг із соціального супроводу та психосоціальної підтримки | КНП «Центр соціальних служб» Петриківської селищної ради | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 2529,6 | 632,4 | 632,4 |  | 632,4 |  | 632,4 |  | Введення додаткових посад фахівців із соціальної роботи для надання соціальної послуги- соціального супроводу ветеранів війни та членів їх сімей. Забезпечення оплати комунальних послуг, енергоносіїв спожитих в Центрі Життєстікості та послуги з охоронної сигналізації |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Селищний бюджет | 2529,6 | 632,4 | 632,4 |  | 632,4 |  | 632,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2.3. Запровадження в громаді надання соціальних послуг для дітей з інвалідністю, у тому числі послуги супроводу під час інклюзивного навчання | КНП «Центр соціальних служб» Петриківської селищної ради | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1160,0 | 80,0 | 360,0 |  | 360,0 |  | 360,0 |  | Надання соціальних послуг для дітей з інвалідністю, у тому числі послуги супроводу під час інклюзивного навчання |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Селищний бюджет | 1160,0 | 80,0 | 360,0 |  | 360,0 |  | 360,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2.4. Запровадження надання в громаді соціальної послуги –транспортної послуги з перевезення маломобільних верств населення | КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Петриківської селищної ради КНП «Центр соціальних служб» Петриківської селищної ради | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 920,0 | 230,0 | 230,0 |  | 230,0 |  | 230,0 |  | Надання в громаді соціальної послуги –транспортної послуги з перевезення маломобільних верств населення |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Селищний бюджет | 920,0 | 230,0 | 230,0 |  | 230,0 |  | 230,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12,00 |  |  |  |
| 3. | Приведення кадрового забезпечення системи надавачів соціальних послуг у відповідність до норм чинного законодавства та державних стандартів | 3.1. Введення посад фахівців із соціальної роботи, психологів за принципом віддалених робочих місць у старостинських округах громади | КНП «Центр соціальних служб» Петриківської селищної ради | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 5600,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | 1300,0 |  | 1300,0 |  | Введення посад фахівців із соціальної роботи за принципом віддалених робочих місць у старостинських округах громади за рахунок грантових коштів |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Селищний бюджет | 400,00 | 200,00 | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 5200,0 | 1300,0 | 1300,0 |  | 1300,0 |  | 1300,0 |  |  |  |
|  |  | 3.2. Організація ефективної системи підвищення професійної компетентності посадових осіб структурних підрозділів з питань соціального захисту, служби у справах дітей, працівників надавачів соціальних послуг | Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Петриківської селищної ради Служба у справах дітей Петриківської селищної ради КНП «Центр соціальних служб» Петриківської селищної ради | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 60,0 | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | Підвищення професійної компетентності посадових осіб структурних підрозділів з питань соціального захисту, служби у справах дітей, працівників надавачів соціальних послуг |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Селищний бюджет | 60,0 | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 3.3. Проведення навчання для фахівців, які реалізують програму для постраждалих осіб | КНП «Центр соціальних служб» Петриківської селищної ради | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 80,0 | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | Проведення навчання для фахівців, які реалізують програму для постраждалих осіб |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Селищний бюджет | 80,0 | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 3.4. Проведення семінарів, конференцій, круглих столів з питань розвитку соціальних послуг та запровадження нових соціальних сервісів | Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Петриківської селищної ради КНП «Центр соціальних служб» Петриківської селищної ради КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Петриківської селищної ради | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  | Кількість заходів з питань розвитку соціальних послуг та запровадження нових соціальних сервісів, проведених у 2025 – 2028 роках – 10 заходів |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Селищний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Посилення комунікації з мешканцями громади у сфері надання соціальних послуг та підвищення їх обізнаності про права на отримання соціальних послуг | 4.1. Забезпечення оприлюднення на веб-сайті громади та надавачів соціальних послуг інформації про перелік соціальних послуг, що надаються, порядок та умови їх отримання | Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Петриківської селищної ради КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Петриківської селищної ради КНП «Центр соціальних служб» Петриківської селищної ради | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  | Розміщення на вебсайтах інформації про перелік соціальних послуг, що надаються, порядок та умови їх отримання |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Селищний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Забезпечення на постійній основі оприлюднення на вебсайтах інформації про результати визначення потреб населення в соціальних послугах, моніторингу надання соціальних послуг та оцінки їх якості | Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Петриківської селищної ради | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  | Оприлюднення на вебсайтах інформації про результати визначення потреб населення в соціальних послугах, моніторингу надання соціальних послуг та оцінки їх якості |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Селищний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3. Підвищення рівня обізнаності населення у сфері надання соціальних послуг шляхом висвітлення в засобах масової інформації та соціальних мережах відповідної інформації | Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Петриківської селищної ради | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення проведення роботи щодо підвищення рівня обізнаності населення у сфері надання соціальних послуг шляхом висвітлення в засобах масової інформації та соціальних мережах відповідної інформації |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Селищний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. Забезпечення проведення опитування/анкетування населення громади з питань потреб у соціальних послугах та пропозицій щодо їх покращення | Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Петриківської селищної ради | 2025 – 2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | У межах загального обсягу фінансування |  |  |  |  |  |  |  | Проведення опитування/анкетування населення громади з питань потреб в соціальних послугах та пропозицій щодо їх покращення |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього за Програмою |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 27 999,6 | 17 527,4 |  | 3 657,4 |  | 3 407,4 |  | 3.407,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 22 799,6 | 16 227,4 |  | 2 357,4 |  | 2 107,4 |  | 2 107,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 5 200 | 1 300 |  | 1 300 |  | 1 300 |  | 1 300 |  |  |

Секретар селищної ради                                                                                                                                    Лідія МОЖНА